## 変更箇所一覧
| 封口体アンドン レイアウト案 | [7 empty] | ■封口体工程アンドン移動に伴う制御負荷一覧 |  | 有：元々画面・PLCに有る
[9 empty] | 内容 | 制御負荷 | PLC
[9 empty] | ①MESリセット後の生産数（≠投入数） | 軽 | 有
姫路1号 封口体 | [5 empty] | 日付 |  |  | ⇒ アンドンで生産カウンターはつけない工場方針なので、対応しない。
[6 empty] | 異常：赤色・赤枠 |  | 停止：赤色・白枠 | ②異常名・待機名の表示だけでなく、状況に合わせて色・枠色も変化させる。 | ー | ー
[6 empty] | 稼動：黒色・黒枠 |  |  | →組立アンドンと同じように発生～リセットまでの経過時間もリアルタイム（5秒更新？）で表示
装置名 | 生産数 | 異常名・待機名 |  |  |  | メンテアラーム：黄色・黄枠
FAW-A | [5 empty] | 材料アラーム：青色・青枠 |  |  | ③定期メンテ・定期清掃の表示欄。頻度・命数は各欄内を参照（ | 軽 | 有
FAW-B | [8 empty] | →今後、頻度・命数を変更する可能性あり
FAW-CD | [8 empty] | →操作パネルにて回数リセット後の生産数をカウントアップ
FAW-E
HMA | [8 empty] | ④設備に異常が発生し、停止している時の表示 | 軽 | 有
[9 empty] | ⑤設備が停止している時の表示 | 軽 | 有
A装置：2D印字回数 |  | 1.5万ショット/回 |  |  | 熱カシメ1 |  | 熱カシメ2 |  | ⑥設備が稼働している時の表示 | 軽 | 有
|  |  |  | ヘッド1 |  |  |  |  | ⑦定期メンテ・定期清掃を実施しなければいけない時の表示 | 軽 | 有
| 負極カシメ1 |  | 正極カシメ1 | ヘッド2 |  |  |  |  | ⑧装置内の材料が減少し、新たに投入しなければいけない時の表示 | 重 | 改造TF＆装置
パンチメンテ | 6万ショット/回 |  | 6万ショット/回 | ヘッド3 |  |  |  |  | →封口板・封口体タブ・反転板・正極集電体Aの4つを監視。パレットチェンジャ内の(5台※完成品)
バネ交換 | 30万ショット/回 |  | 100万ショット/回 | ヘッド4 |  |  |  |  | 山数が指定数以下になると対象の装置欄に表示 |  | ▷配線追加
パンチ確認 | 100万ショット/回 |  | 100万ショット/回 | ヘッド5 |  |  |  |  | →指定山数：封口板2山。そのほか1山。 |  | ▷ラダー追加
[9 empty] | →現在使用しているセンサーをそのまま使用出来るかも（封口板は位置調整必須） |  | トレー不足
トレー満杯
[9 empty] | ⑨HMA装置にカプトンテープ交換要求orカプトンテープ残少検出が表示されると、ここにも | 軽 | 有
連動して表示。（各カプトンテープの巻き取り回数の表示は無しでOK）
※制御負荷：軽(現状使用アドレス有り),重(配線工事及び制御機器リレー追加、不足満杯警報条件のソフト追加)
[9 empty] | ■改造工事 配線追加及びラダーソフト追加（TF側）⇒ 工数：配線３H/台×５台×2ライン(事前ハーネス作成工数は含んでいない） | ■TF⇒装置(標準I/F信号)
[10 empty] | Y8 | P_RDY (CR20)ワーク取出可能状態
[10 empty] | Y9 | P_I/L (CR21)干渉外
[10 empty] | Y0A | P_BUSY (CR22)動作中
[10 empty] | Y0B | P_AUTO (CR23)自動運転中
[10 empty] | Y0C | P_ERR (CR24)異常発生
[10 empty] | Y0D | P_ORG (CR25)原点OK状態
[10 empty] | Y0E | P_END (CR26)全トレー終了
[10 empty] | Y0F | P_EMG (CR27)*主&従設備非常停止
[10 empty] | Y1A | ★トレー不足警報(CR34)
[10 empty] | Y1B | ★トレー満杯警報(CR35)
■改造工事 材料：リレー５個×2ライン(計10個) 線材、端子等
ターミナルリレー 形G6B-4BND DC24(ｵﾑﾛﾝ) ミスミ価格 \4,300/個＊10⁼¥43,000
１
２
3
3
８
９
４
６
７
５

## Sheet2
仕様に関して
表示の変更頻度：現状20秒くらいの遅延はある。一旦10秒くらいを目指す。
FA用の収集PCを用意： 技術員室
24h稼働前提
メモリ： 4GB以上
OS：Windows
ミニPCでOK
言語：C# (Pythonだとメモリリーク）
画面表示：画面表示だけでOK
セットアップがなるべく簡単になるように設定
前提条件
・データは溜める必要はなし。
・PLCはQシリーズ
PC、ネットワーク準備：山口さん（技術員室）
PLC：赤木さん（技術員室）
PCソフト
現場：山口さん、山名さん（見映えなど）
・納期感：
10月末までにしてほしい。
⇒ OK
PLC
収集用PC
SW
Ethernet

## TF電気図面追加
CR34
CR35
D6D-F4B DC24V
ｵﾑﾛﾝ
トレー不足
トレー満杯

## A装置
CR34
CR35
トレー不足
トレー満杯
T/Fより
CR34
T/Fより
CR35
T/Fより
トレー不足
トレー満杯

## CD装置
CR34
CR35
トレー不足
トレー満杯
T/Fより

## HAM1装置
CR34
T/Fより
CR35
T/Fより
トレー不足
トレー満杯
T/Fより
T/Fより

## E装置
CR34
CR35
トレー不足
トレー満杯
T/Fより

## 未使用
■トレーフィーダの実トレー不足・空トレー満杯の電気配線がボリューム有り
➀TF制御盤内リレー追加配線
➁リレー接点をTF制御盤から本体制御盤に電線を引き回し
➂事前ハーネス作成・リレー購入
※ＴＦのハード改造を除けば、元々の要望事項（メンテナンス必要カウンタ等々）は、
情報が有る為（登録設定・現状回数）そのアドレスをMES側で収集可能です
■トレーチェンジャ装置間(TF⇒本体装置)配線アドレス追加一覧
TF部品名 | 装置区分 | 不足 | 満杯 | ソフト有無 | 備考
封口板 | A装置 | X57C | X57D | 無
封口タブ | A装置 | X378 | X37F | 無
反転板 | CD装置 | X2CC | X2CD | 無
正極集電体電極 | HMA1装置 | X3AC | X3AE | 無
完成品 | E装置 | X163 | X164 | 無
P24
P24
CR34
CR35
CR34
CR35
Y01A
Y01B
ＴＦ盤
装置本体
N24
X＊＊＊入力_不足
X＊＊＊入力_満杯
ＴＦ側
不足／満杯条件ラダー追加
装置側
不足／満杯 可動モニタ？